## EDUCAÇÃO
[15 empty] | Impresso em: | 2026-07-29
PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - RIO-URBE - EDUCAÇÃO
PROCESSO INSTRUTIVO | PROGRAMA | OBJETO | PROGRAMA DE TRABALHO | BAIRRO | ÓRGÃO CONTRATANTE | NÚMERO DO CONTRATO DA OBRA | NÚMERO DO CONTRATO DO ADITIVO | EMPRESA | FONTE DO RECURSO | VALOR CONTRATADO | VALOR ADITIVO | VALOR LIQUIDADO | % EXECUTADO | STATUS FÍSICO | STATUS DO CONTRATO | DATA DE PREVISÃO DE TÉRMINO
07/000.514/2017 | CONSERVANDO ESCOLA | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA 1ª CRE | 16.02.12.361.0315.2081 | DIVERSOS | RIO-URBE | 026-17 | 009/2020 | CONSTRUTORA WV LTDA | 100/307 | 1255000.56 | 5712288.44 | 3648746.72 | 71.33% | EM ANDAMENTO | ANDAMENTO | 2020-09-29
07/000.787/2017 | CONSERVANDO ESCOLA | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 2ª CRE | 16.03.12.361.0315.2081 | DIVERSOS | RIO-URBE | 021-17 | 061/2019 | CONSTRUTORA WV LTDA | 100/107/142 | 1255601.57 | 6278007.85 | 4398113.45 | 77.97% | SUSPENSA | SUSPENSO | 16/06/2020
07/000.975/2017 | CONSERVANDO ESCOLA | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA 8ª CRE/SME | 16.04.12.361.0315.2081 | DIVERSOS | RIO-URBE | 027-17 | 004/2020 | ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA | 142 | 1194939.92 | 5612177.09 | 4486757.98 | 83.23% | EM ANDAMENTO | ANDAMENTO | 2020-08-10
07/001.184/2014 | CONSERVANDO ESCOLA | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 11ª CRE | 16.05.12.361.0315.2081 | DIVERSOS | RIO-URBE | 072-15 | 051/2019 | MEGA ENGENHARIA LTDA | 142 | 2178000 | 8031375 | 6126115.65 | 78.55% | EM ANDAMENTO | ANDAMENTO | 2020-12-10
07/001.463/2017 | CONSERVANDO ESCOLA | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA 6ª CRE | 16.06.12.361.0315.2081 | DIVERSOS | RIO-URBE | 010-18 | 062/2019 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 142 | 1479381.06 | 5917524.25 | 4939214.73 | 90% | EM ANDAMENTO | ANDAMENTO | 28/07/2020
07/002.176/2014 | CONSERVANDO ESCOLA | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 5ª CRE | 16.07.12.361.0315.2081 | DIVERSOS | RIO-URBE | 071-15 | 052/2019 | OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME | 142 | 3947400 | 14802750 | 8122899.39 | 64.62% | EM ANDAMENTO | ANDAMENTO | 31/10/2020
07/002.221/2014 | CONSERVANDO ESCOLA | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 9ª CRE | 16.08.12.361.0315.2081 | DIVERSOS | RIO-URBE | 083-15 | 013/2020 | ATIVA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 142 | 4928000 | 18480000 | 11659040.25 | 65.13% | EM ANDAMENTO | ANDAMENTO | 2021-05-15
07/002.275/2014 | CONSERVANDO ESCOLA | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 4ª CRE | 16.09.12.361.0315.2081 | DIVERSOS | RIO-URBE | 069-15 | 049/2019 | SPINS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 142 | 4267750 | 13298134.54 | 11836671.34 | 90.92% | EM ANDAMENTO | ANDAMENTO | 24/10/2020
07/002.554/2014 | CONSERVANDO ESCOLA | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 3ª CRE | 16.10.12.361.0315.2081 | DIVERSOS | RIO-URBE | 073-15 | 055/2019 | TRAEL CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 100 | 3781000 | 14178750 | 8912548.72 | 64.94% | EM ANDAMENTO | ANDAMENTO | 2020-01-12
07/002.833/2017 | CONSERVANDO ESCOLA | CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIA DE SERVIÇOS DE APOIO AO GERENCIAMENTO TÉCNICO DO PROGRAMA CONSERVANDO ESCOLAS NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIAS DA CRES | 16.11.12.361.0315.2081 | DIVERSOS | RIO-URBE | 002-17 | - | TORRE ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | 142 | 1407117.48 | R$ - | 1407115.68 | 100% | CONCLUÍDA | CONCLUÍDA | -
07/002.918/2014 | CONSERVANDO ESCOLA | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 7ª CRE | 16.16.12.361.0315.2081 | DIVERSOS | RIO-URBE | 079-15 | 058/2019 | OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME | 142 | 4687200 | 17577000 | 9527918.37 | 63.63% | EM ANDAMENTO | ANDAMENTO | 2020-10-12
07/003.440/2014 | CONSERVANDO ESCOLA | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 10ª CRE | 16.01.12.361.0315.2081 | DIVERSOS | RIO-URBE | 066-15 | 050/2019 | LM ENGENHARIA LTDA | 142 | 5433232.33 | 20204832.74 | 14783140.73 | 79.17% | EM ANDAMENTO | ANDAMENTO | 2020-12-10
07/004.418/2018 | CONSERVANDO ESCOLA | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DOS ÓRGÃOS EXTERNOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 16.01.12.361.0315.2081 | DIVERSOS | RIO-URBE | 037-18 | 018/2020 | MEGA ENGENHARIA LTDA | 142 | 1123923.22 | 2247846.43 | 1000488.01 | 61.82% | EM ANDAMENTO | ANDAMENTO | 2021-03-05
07/005.580/2013 | FÁBRICA DE ESCOLAS | Escola Municipal Luís Carlos da Fonseca - Rua Leopoldino de Oliveira, 67 | 16.01.12.361.0501.1111 | Madureira | RIO-URBE | 055-14 | - | Construtora OAS | 307 | 328684657.82 | - | 279615135.56 | 35% | EM ANDAMENTO (Reiniciando) | SUSPENSA | -
07/005.580/2013 | FÁBRICA DE ESCOLAS | Rua Ana Neri 1552, Bloco 2 | 16.01.12.361.0501.1111 | Rocha | RIO-URBE | 055-14 | - | Construtora OAS | 307 | 328684657.82 | - | 279615135.56 | 69% | PARALISADA | SUSPENSA | -
07/005.580/2013 | FÁBRICA DE ESCOLAS | Rua Ana Neri, 1552, Bloco 3, acesso pela Rua Conde de Porto Alegre | 16.01.12.361.0501.1111 | Rocha | RIO-URBE | 055-14 | - | Construtora ZADAR | 307 | 328684657.82 | - | 279615135.56 | 51% | EM ANDAMENTO | ANDAMENTO | -
07/005.580/2013 | FÁBRICA DE ESCOLAS | Rua Ana Neri, 1552, Bloco 1 | 16.01.12.361.0501.1111 | Rocha | RIO-URBE | 055-14 | - | Construtora ZADAR | 307 | 328684657.82 | - | 276049220.25 | 36% | PARALISADA | SUSPENSA | -
07/005.580/2013 | FÁBRICA DE ESCOLAS | Rua 1, do PAL 46.057 (antigo prolongamento da Rua Braz Cubas, esquina com a Rua 2) | 16.01.12.361.0501.1111 | Pavuna | RIO-URBE | 055-14 | - | Construtora ZADAR | 307 | 328684657.82 | - | 279615135.56 | 32% | PARALISADA | SUSPENSA | -
07/005.581/2013 | FÁBRICA DE ESCOLAS | Avenida São José Maria Escriva, 625 - Bloco 1 | 16.01.12.361.0501.1111 | Rio das Pedras | RIO-URBE | 049-14 | - | Construtora ZADAR | 307 | 214453171.12 | 7303013.5 | 196811254.29 | 83% | EM ANDAMENTO (Reiniciando) | SUSPENSA | -
07/005.581/2013 | FÁBRICA DE ESCOLAS | Avenida São José Maria Escriva, 625 - Bloco 2 | 16.01.12.361.0501.1111 | Rio das Pedras | RIO-URBE | 049-14 | - | Construtora ZADAR | 307 | 214453171.12 | 7303013.5 | 196811254.29 | 55% | EM ANDAMENTO (Reiniciando) | SUSPENSA | -
07/005.581/2013 | FÁBRICA DE ESCOLAS | Avenida São José Maria Escriva, 625 - Bloco 3 | 16.01.12.361.0501.1111 | Rio das Pedras | RIO-URBE | 049-14 | - | Construtora ZADAR | 307 | 214453171.12 | 7303013.5 | 196811254.29 | 70% | PARALISADA | SUSPENSA | -
07/005.581/2013 | FÁBRICA DE ESCOLAS | Rua da Conceição 143 - acesso pela Estrada de Curicica | 16.01.12.361.0501.1111 | Curicica | RIO-URBE | 049-14 | - | Construtora ZADAR | 307 | 214453171.12 | 7303013.5 | 196811254.29 | 62% | PARALISADA | SUSPENSA | -
07/005.581/2013 | FÁBRICA DE ESCOLAS | Rua da Conceição 143 - acesso pela Estrada de Curicica | 16.01.12.361.0501.1111 | Curicica | RIO-URBE | 049-14 | - | Construtora ZADAR | 307 | 214453171.12 | 7303013.5 | 196811254.29 | 45% | PARALISADA | SUSPENSA | -
07/005.581/2013 | FÁBRICA DE ESCOLAS | Estrada do Rio Grande, 3.003 | 16.01.12.361.0501.1111 | Jacarepaguá | RIO-URBE | 049-14 | - | Construtora ZADAR | 307 | 214453171.12 | 7303013.5 | 196811254.29 | 15% | PARALISADA | SUSPENSA | -
07/005.583/2013 | FÁBRICA DE ESCOLAS | Avenida Antares, 23 - acesso pela Rua N - Bloco 1 | 16.01.12.361.0501.1111 | Santa Cruz | RIO-URBE | 058-16 | - | TENSOR | 307 | 65629131.97 | R$ - | 33029997.16 | 55% | EM ANDAMENTO (Reiniciando) | SUSPENSA | -
07/005.583/2013 | FÁBRICA DE ESCOLAS | Avenida Antares, 23 - acesso pela Rua N - Bloco 2 | 16.01.12.361.0501.1111 | Santa Cruz | RIO-URBE | 058-16 | - | TENSOR | 307 | 65629131.97 | R$ - | 33029997.16 | 51% | EM ANDAMENTO (Reiniciando) | SUSPENSA | -
07/005.583/2013 | FÁBRICA DE ESCOLAS | Estrada do Magarça (ao lado da Em Gastão Rangel) - Comunidade Cinco Marias - PAL 17.434 | 16.01.12.361.0501.1111 | Guaratiba | RIO-URBE | 059-16 | - | GALCON CONSTRUÇÕES | 307 | 49683824.25 | R$ - | 24254878.91 | 77% | PARALISADA | SUSPENSA | -
07/005.583/2013 | FÁBRICA DE ESCOLAS | Rua Agai, 484 - acesso pela Rua 7 do PAL 47.168 | 16.01.12.361.0501.1111 | Paciência | RIO-URBE | 058-16 | - | TENSOR | 307 | 65629131.97 | R$ - | 33029997.16 | 34% | PARALISADA | SUSPENSA | -
07/005.583/2013 | FÁBRICA DE ESCOLAS | Rua X do PAL 22780, 201 | 16.01.12.361.0501.1111 | Paciência | RIO-URBE | 059-16 | - | GALCON CONSTRUÇÕES | 307 | 49683824.25 | R$ - | 24254878.91 | 23% | PARALISADA | SUSPENSA | -
07/005.583/2013 | FÁBRICA DE ESCOLAS | Estrada de Sepetiba, nº 93 (reconstrução da EM Nair da Fonseca) | 16.01.12.361.0501.1111 | Sepetiba | RIO-URBE | 059-16 | - | GALCON CONSTRUÇÕES | 307 | 49683824.25 | R$ - | 24254878.91 | 19% | PARALISADA | SUSPENSA | -
07/005.583/2014 | FÁBRICA DE ESCOLAS | Rua Jorge Goulart (cantor), 175 - Bloco 2 | 16.01.12.361.0501.1111 | Santa Cruz | RIO-URBE | 058-16 | - | TENSOR | 307 | 65629131.97 | R$ - | 33029997.16 | 46% | PARALISADA | SUSPENSA | -
07/005.583/2014 | FÁBRICA DE ESCOLAS | Rua Jorge Goulart (cantor), 175 - Bloco 1 | 16.01.12.361.0501.1111 | Santa Cruz | RIO-URBE | 058-016 | - | TENSOR | 307 | 65629131.97 | R$ - | 33029997.16 | 40% | PARALISADA | SUSPENSA | -
07/007.814/2018 | LICENÇA CBMERJ SME | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO EM 52 UNIDADES ESCOLARES | 16.01.12.361.0315.1112 | DIVERSOS | RIO-URBE | SMIH090-19 | - | LM ENGENHARIA LTDA | 100 | 1327248.32 | R$ - | 916840.47 | 69,08% | SUSPENSA | SUSPENSA | 11/5/0219
02/001.055/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | DANIEL PIZA - JORNALISTA E ESCRITOR (ESCOLA MUNICIPAL) - CONSTRUÇÃO DE MURO, REFORMA DE GINÁSIO, VESTIÁRIO E REFEITÓRIO | 16.01.12.361.0315.1112 | ACARI | RIO-URBE | 023-18 | - | GHS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP | 110 | 744159.55 | R$ - | 329815.2 | 45% | SUSPENSA | EM RESCISÃO | -
02/001.058/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | JONATAS SERRANO (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | CAMPO GRANDE | RIO-URBE | SMIH113-19 | - | ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA | 100 | R$ 586.455,59 | R$ - | 842451.2 | 0% | NÃO INICIADA | NÃO INICIADA
02/001.060/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | JESUS SOARES PEREIRA (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | CAMPO GRANDE | RIO-URBE | SMIH113-19 | - | ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA | 100 | R$ 586.455,59 | R$ - | 310236.56 | 53% | SUSPENSA | SUSPENSA
02/001.061/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | COMENIUS (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | BANGU | RIO-URBE | SMIH053-19 | - | BF MASSUNAGA ENGENHARIA | 310 | 637370.53 | R$ - | 413874.56 | 64,93% | SUSPENSA | SUSPENSO | -
02/001.062/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | VENEZUELA (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | CAMPO GRANDE | RIO-URBE | SMIH042-19 | - | JETON CONSTRUÇÕES LTDA | 310 | 286347.84 | R$ - | 231347.83 | 81% | SUSPENSA | SUSPENSA
02/001.063/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | ROCHA POMBO (EDI) | 16.01.12.365.0315.1113 | CAMPO GRANDE | RIO-URBE | SMIH042-19 | - | JETON CONSTRUÇÕES LTDA | 310 | 490719.5 | R$ - |  |  | NAO INICIADA | NÃO INICIADA
02/001.262/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | HELENA ANTIPOFF - INSTITUTO (PRÉDIO ADMINISTRATIVO) | 16.01.12.361.0315.1112 | MARACANA | RIO-URBE | SMIH085-19 | - | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 100 | 185495.13 | R$ - | 37099.88 | 20% | SUSPENSA | SUSPENSO | 2019-10-07
02/510.447/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | LUIZ PAULO HORTA (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | ROCINHA | RIO-URBE | SMIH083-19 | - | MEGA ENGENHARIA LTDA | 310 | 155179.38 | R$ - | R$ 0 | 0% | SUSPENSA | SUSPENSO | 2019-10-10
02/510.605/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | MINAS GERAIS (ESCOLA MUNICIPAL) - RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CLIMATIZAÇÃO, PINTURAS E ESQUADRIAS | 16.01.12.361.0315.1112 | URCA | RIO-URBE | 043-18 | NA SMIH | WL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 110 | 1373052.32 | 569854.49 | 1942906.5 | 100% | CONCLUÍDA | EM FASE DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | -
02/510.606/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | LEÔNIDAS SOBRINHO PORTO (ESCOLA MUNICIPAL) - OBRAS DE RECUPERAÇÃO DOS MUROS | 16.01.12.361.0315.1112 | BANGU | RIO-URBE | 041-18 | - | CONSTRUTORA HUPSEL LTDA EPP | 110 | 135000 | R$ - | 134999.99 | 100% | CONCLUÍDA | ACEITAÇÃO DEFINITIVA | 2018-10-04
02/510.607/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | ANNA AMÉLIA QUEIROZ CARNEIRO DE MENDONÇA (ESCOLA MUNICIPAL) - RECUPERAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA | 16.01.12.361.0315.1112 | BANGU | RIO-URBE | 047-18 | - | APEC SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | 110 | 248783.33 | R$ - | 248783.19 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2018-10-15
02/510.608/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | BARBOSA LIMA SOBRINHO (CRECHE MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | JARDIM AMERICA | RIO-URBE | 035-18 | - | CÉSAR REFORMAS E SERVIÇOS LTDA-EPP | 110 | 704070.89 | R$ - | 704070.89 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2018-11-28
02/510.609/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | UBALDO DE OLIVEIRA (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | BANGU | RIO-URBE | 038-18 | - | GHS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | 110 | 146113.83 | R$ - | 146113.57 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO DEFINITIVA | 2018-10-18
02/510.610/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | VOVÓ LUCÍOLA (CRECHE MUNICIPAL) - OBRAS DE EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 16.01.12.365.0315.1113 | MANGUEIRA | RIO-URBE | 052-18 | - | SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 306 | 94167.6 | R$ - | 94167.57 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2018-12-15
07/000.099/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | SAMPAIO CORRÊA (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | SENADOR CAMARA | RIO-URBE | SMIH069-19 | - | R19 CONSTRUÇÕES LTDA ME | 100 | 227820.32 | R$ - | 125.780,14 | 60% | SUSPENSO | SUSPENSO | -
07/000.100/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | OSWALD DE ANDRADE (CIEP) | 16.01.12.361.0315.1112 | PARQUE ANCHIETA | RIO-URBE | SMIH077-19 | - | ARTHEO SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP | 100 | 340149.01 | R$ - | 177.398,25 | 55% | SUSPENSO | SUSPENSO | -
07/000.623/2019 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | JOSE JOAQUIM DE QUEIROZ JUNIOR (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | PRAÇA SECA | RIO-URBE | SMIH120-19 | - | SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 100 | R$ 218,744.14 | R$ - | 36461.74 | 17% | SUSPENSA | SUSPENSA | 28/10/2019
07/000.908/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | PEDRO ALEIXO (ESCOLA MUNICIPAL)/ SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | DIVERSOS | RIO-URBE | 065-18 | - | IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA | 106 | 880619.89 | R$ - | 840919.81 | 95,5% | CONCLUÍDA | ANDAMENTO | 2018-08-26
07/001.174/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | PAULO FREIRE - PROFESSOR (ESCOLA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO) | 16.01.12.361.0315.1112 | CENTRO | RIO-URBE | 057-18 | - | PONTA DO CÉU URBANIZAÇÃO & PAISAGISMO LTDA | 106 | 224817.15 | R$ - | 224816.83 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2018-12-29
07/001.200/2019 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | JOÃO SALDANHA (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | BOTAFOGO | RIO-URBE | SMIH071-19 | - | RL 2 ENGENHARIA LTDA | 100 | 322950.74 | R$ - | 322950.74 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 29/08/2019
07/001.430/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | EM DESEMBARGADOR MONTENEGRO/EM LIA BRAGA DE FARIA/EM PREFEITO MARCOS TAMOYO/EM BADEN POWELL/CM JOSÉ GOULART/CM PROF JUREMA GOMES SAMPAIO DELFIM | 16.01.12.361.0315.1112 | DIVERSOS | RIO-URBE | 063-18 | - | CONSTRUTORA OCP LTDA | 106 | 1429240.09 | R$ - | 1390776.39 | 100% | CONCLUÍDA | ANDAMENTO | 2018-10-22
07/001.788/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | ALMIR LEITE RIBEIRO (ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL)/ JOSUÉ DE CASTRO (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | DIVERSOS | RIO-URBE | 028-18 | - | SPINS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 110 | 1399564.9 | R$ - | 1399562.8 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2018-12-08
07/001.819/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | EM COSTA RICA/EM RODRIGO OTÁVIO/CIEP DR. JOÃO RAMOS DE SOUZA/ESCOLA ESPECIAL MUNICIPAL ROTARY CLUB | 16.01.12.361.0315.1112 | DIVERSOS | RIO-URBE | 045-18 | - | MERITI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELLI | 110 | 1874902.93 | R$ - | 1742958.19 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO DEFINITIVA | 2018-08-15
07/001.820/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | MESTRE ANDRÉ (CIEP)/ EDI FREI ORLANDO/ CM SILVEIRINHA/ EM ROBERTO SIMONSEN/ CIEP GILBERTO FREYRE | 16.01.12.361.0315.1112 | DIVERSOS | RIO-URBE | SMIH055-19 | - | WL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | 100 | 620256.85 | R$ - | 620256.8 | 100% | CONCLUÍDA | EM FASE DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2019-11-11
07/001.821/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ATENDER QUATRO UNIDADES ESCOLARES DA 9ª CRE: CIEP DARCY RIBEIRO, CIEO ERNESTO CHE GUEVARA, CIEO ELIVELTO MARTINS, CIEO CLEMENTINA DE JESUS | 16.01.12.361.0315.1112 | DIVERSOS | RIO-URBE | SMIH055-19 | - | WL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | 100 | 678989.46 | R$ - | - | 0% | NÃO INICIADA | NÃO INICIADA
07/001.822/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | EDI NORBERTINA DE SOUZA GOUVEIA/ CIEP AMILCAR CABRAL/ CIEP ARACY DE ALMEIDA (CANTORA)/ CM MULHERES DO QUAFÁ/ EM RAINHA FABÍOLA/ EM EVARISTO DE MORAES | 16.01.12.361.0315.1112 | DIVERSOS | RIO-URBE | SMIH097-19 | - | OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME | 100 | 722853.38 | R$ - | 145250.79 | 30% | SUSPENSA | SUSPENSO | -
07/001.823/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | LAMARTINE BABO (CIEP)/ CIEP ANITA MALFATTI/ CIEP ARMINDO MARCÍLIO DOUTEL DE ANDRADE/ CIEP NELSON MANDELA | 16.01.12.361.0315.1112 | DIVERSOS | RIO-URBE | SMIH056-19 | - | WL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | 100 | 576735.96 | R$ - | 576735.69 | 100% | CONCLUÍDA | EM FASE DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2020-10-02
07/001.908/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | SIMONE DE BEAUVOIR (CRECHE MUNICIPAL) | 16.01.12.365.0315.1113 | COSTA BARROS | RIO-URBE | SMIH032-19 | - | CONSTRUTORA OCP LTDA | 310 | 583983.86 | R$ - | 581828.51 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2020-10-04
07/001.933/2019 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | PRESIDENTE JOÃO GOULART | 16.01.12.361.0315.1112 | IPANEMA | RIO-URBE | SMIH112-19 |  | CONSTRUTORA WV LTDA | 100 | 375839.64 | - | 375839.64 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2019-07-01
07/002.074/2019 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | RODRIGO OTÁVIO (ESCOLA MUNICIPAL)/ BELMIRO DE MEDEIROS (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | MONERO | RIO-URBE | SMIH149-19 | - | ARBORIUM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E SERVIÇOS LTDA | 100 | 149494.69 | - | 76974.46 | 85% | SUSPENSO | SUSPENSO | -
07/002.187/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | TOBIAS BARRETO (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | ENCANTADO | RIO-URBE | 026-18 | - | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 110 | 401000 | R$ - | 400976.29 | 100% | CONCLUÍDA | ACEITAÇÃO DEFINITIVA | 2018-08-15
07/002.327/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | JULIANO MOREIRA (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | TAQUARA | RIO-URBE | 039-17 | - | SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 100 | 1235463.25 | R$ - | 162179 | 13,13% | SUSPENSA | SUSPENSA | 2020-02-03
07/002.537/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | FUNDAÇÃO LEÃO XIII (ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL) | 16.01.12.365.0315.1113 | ESTACIO | RIO-URBE | SMIH052-19 | - | SENIC SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 100 | 679372.93 | R$ - | 390990.11 | 57,55% | SUSPENSA | SUSPENSA | 13/12/2019
07/002.538/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | NORONHA SANTOS (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | RICARDO DE ALBUQUERQUE | RIO-URBE | SMIH099-19 | - | OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME | 310 | 1202878.87 | R$ - | 26934.16 | 5% | SUSPENSA | SUSPENSA | 2020-01-29
07/002.723/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | EM ÉRICO VERÍSSIMO/ EM COELHO NETO/EDI PROFESSORA MILTOLINA DA SILVA/ EDI AMARELINHO/ EM CYRO MONTEIRO/ EM OTÁVIO KELLY/ EDI MARA EUGÊNIA CANÉLIAS/ CM SIMONE DE BEAUVOIR/ EM HIDELGARDO DE NORTONHA/ EM PROF ZITU YONESHIQUE/ CM OS SABIDINHOS | 16.01.12.361.0315.1112 | DIVERSOS | RIO-URBE | 066-18 | - | MASSADA CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS EIRELI - ME. | 106 | 2281844.45 | R$ - | 2281844.44 | 100% | CONCLUÍDA | ANDAMENTO | 2018-09-03
07/002.724/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | EM ERNESTO NAZARETH/ EM PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES/ CIEP LAMARTINE BABO/ EM PROF NORMA CHAMARELLI MARQUES/ EM CHARLES DICKENS/ EDI MEDALHISTA OLÍMPICO ARTHUR NORY OYAKAWA/ EM GINÁSIO MEDALHISTA DIEGO MATIAS HYPÓLITO | 16.01.12.361.0315.1112 | DIVERSOS | RIO-URBE | 025-18 | - | JETON CONSTRUÇÕES LTDA | 110 | 1575112.04 | R$ - | 1575112.04 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2018-09-06
07/003.751/2019 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | ALBERTO DE OLIVEIRA - EMERGENCIAL (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | CIDADE DE DEUS | RIO-URBE | SMIH138-19 | - | MEGA ENGENHARIA LTDA | 100 | 471289.48 | - | 471289.48 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2019-11-06
07/004.281/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | JAIME COSTA (ESCOLA MUNICIPAL)/ GILBERTO AMADO ( ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | DIVERSOS | RIO-URBE | SMIH098-19 | - | OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME | 100 | 658631.7 | R$ - | 359669.9 | 60% | SUSPENSA | SUSPENSO | -
07/004.416/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | MARIA FLORINDA PAIVA DA CRUZ (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | ANIL | RIO-URBE | SMIH093-19 | 44/2019 | FMV CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP | 100 | 1859848.24 | R$ - | 469649.94 | 25% | SUSPENSA | SUSPENSA | -
07/004.417/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | RORAIMA (ESCOLA MUNICIPAL)/ CIEP DOM OSCAR ROMERO/ E.M. JOSÉ PEDRO VARELA | 16.01.12.361.0315.1112 | DIVERSOS | RIO-URBE | SMIH047-19 | - | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 100 | 812204.89 | R$ - | 811749.82 | 100% | CONCLUÍDA | EM FASE DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 31/12/2019
07/004.420/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | HENRIQUE DE MAGALHÃES (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | BANGU | RIO-URBE | 054-18 | - | MISSISSIPI EMPREENDIMENTOS LTDA | 110 | 1540537.64 | R$ - | 1540537.04 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2019-01-21
07/004.421/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | MARIA FLORINDA PAIVA DA CRUZ (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | ANIL | RIO-URBE | 053-18 | - | F.P. VIEIRA ENGENHARIA LTDA | 110 | 2020300.44 | R$ - | 2020300.31 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2019-01-19
07/004.534/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | NOSSA SENHORA DE POMPÉIA (ESCOLA MUNICIPAL)/ E.M SARMIENTO/ E.M. COMANDANTE ARNALDO VARELLA/ E.M. CHURCHILL/ E.M MIGUEL RAMALHO NOVO | 16.01.12.361.0315.1112 | DIVERSOS | RIO-URBE | SMIH104-19 | - | MEGA ENGENHARIA LTDA | 100 | 949708.44 | R$ - | 854438.28 | 100% | CONCLUÍDA | EM FASE DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 12/23/2019
07/004.535/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | POLÔNIA (ESCOLA MUNICIPAL)/ E.M. IRINEU MARINHO/ E.M LUCIO MENDONÇA/ E.M BÉLGICA/ E.M CEL. CORSINO DO AMARANTE | 16.01.12.361.0315.1112 | DIVERSOS | RIO-URBE | SMIH048-19 | - | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 100 | 787596.69 | R$ - | 787596.65 | 100% | CONCLUÍDA | EM FASE DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 30/12/2019
07/004.656/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | CLEMENTINO FRAGA (ESCOLA MUNICIPAL) / JOAQUIM EDISON DE CAMARGO (ESCOLA MUNICIPAL)/ HENRIQUE DA SILVA FONTES (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | DIVERSOS | RIO-URBE | SMIH044-19 | - | R19 CONSTRUÇÕES LTDA ME | 310 | 824340.84 | R$ - | 824340.24 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2019-10-14
07/005.197/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | ÁTILA NUNES (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | REALENGO | RIO-URBE | SMIH034-18 | - | ENIMONT EMPRESA NACIONAL DE INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA | 310 | 133583.05 | R$ - | 133582.97 | 100% | CONCLUÍDA | EM FASE DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2019-10-12
07/005.198/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | EITEL SEIXAS - PROFESSOR (ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL) / AZERBAIJÃO (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | DIVERSOS | RIO-URBE | SMIH035-18 | - | SERVE RIO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-EPP | 106 | 101314.21 | R$ - | 90533.35 | 100% | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | -
07/005.237/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | JOÃO DE CAMARGO (ESCOLA MUNICIPAL) - RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 16.01.12.361.0315.1112 | SAO CRISTOVAO | RIO-URBE | 035-17 | - | PBA CONSTRUÇÕES LTDA | 110 | 380223.03 | R$ - | 380222.09 | 100% | CONCLUÍDA | ACEITAÇÃO DEFINITIVA | 2018-10-15
07/005.241/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | MAURÍCIO CARDOSO (ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL) - RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 16.01.12.365.0315.1113 | ENGENHO DE DENTRO | RIO-URBE | 019-18 | - | ARTHEO SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP | 110 | 83777.18 | R$ - | 83777.18 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2018-08-27
07/005.245/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | ENGENHEIRO GASTÃO RANGEL (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | GUARATIBA | RIO-URBE | SMIH133-19 | - | JETON CONSTRUÇÕES LTDA | 310 | R$ 1,025,055.61 | R$ - | 309105.52 | 30,16% | SUSPENSO | SUSPENSO | -
07/005.254/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | OSCAR THOMPSON (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | SANTISSIMO | RIO-URBE | 022-18 | - | BF MASSUNAGA ENGENHARIA | 110 | 559538.1 | R$ - | 559537.76 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2018-12-12
07/005.255/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | JULIO DE MESQUITA - PROFESSOR (ESCOLA MUNICIPAL) - RECUPERAÇÃO DO MURO E COBERTURA | 16.01.12.361.0315.1112 | BANGU | RIO-URBE | 020-19 | - | COLÔNIA ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP | 110 | 446723.08 | R$ - | 446722.96 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO DEFINITIVA | 2018-12-19
07/005.256/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | HENRIQUE FORÉIS (ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL) - CONSTRUÇÃO DE MURO , RAMPA E PARQUINHO | 16.01.12.365.0315.1113 | COMPLEXO DO ALEMAO | RIO-URBE | 027-18 | - | BECKER SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLE-EPP | 110 | 277218.69 | R$ - | 277218.57 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2018-12-03
07/005.257/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | TIRADENTES (ESCOLA MUNICIPAL) - RECUPERAÇÃO E RESTAURO | 16.01.12.361.0315.1112 | CENTRO | RIO-URBE | 031-18 | 025/2019 | STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | 110 | 702300.04 | 348971.35 | 1051271.39 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2019-09-12
07/005.258/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | BENEDITA - MADRE (ESCOLA MUNICIPAL) - RECUPERAÇÃO DO MURO E COBERTURA DA ESCOLA | 16.01.12.361.0315.1112 | DEODORO | RIO-URBE | 003-18 | - | PONTA DO CÉU URBANIZAÇÃO & PAISAGISMO LTDA | 110 | 97377.67 | R$ - | 97377.65 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2018-09-14
07/005.259/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | SUÉCIA (ESCOLA MUNICIPAL) - OBRAS DE URBANIZAÇÃO PARA INCORPORAÇÃO DE TERRENO CONTÍGUO ADQUIRIDO PELA SME | 16.01.12.361.0315.1112 | PILARES | RIO-URBE | 018-18 | 017/2019 | LYON CONSTRUTORA LTDA EPP | 310 FINISA | 363386.36 | 141.492,20 | 443506.25 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2019-08-18
07/005.260/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | ANTÔNIO AUSTRAGÉSILO (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | BANGU | RIO-URBE | 021-18 | - | CÉSAR REFORMAS E SERVIÇOS LTDA-EPP | 110 | 258938.13 | R$ - | 258938.06 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2018-12-05
07/005.261/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | MARIA YEDDA LEITE LINHARES - PROFESSORA (ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL) OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO SOLÁRIO | 16.01.12.361.0315.1112 | BANGU | RIO-URBE | 002-18 | - | SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 110 | 126980.08 | R$ - | 126980.04 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2018-11-05
07/005.262/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | CAMARÁ - SENADOR (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | REALENGO | RIO-URBE | 029-18 | - | CSM CONSTRUÇÕES LTDA | 110 | 662824.79 | R$ - | 662824.69 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2018-11-28
07/005.263/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | REPÚBLICA DE EL SALVADOR (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | PIEDADE | RIO-URBE | 033-18 | - | R19 CONSTRUÇÕES LTDA ME | 110 | 388891.27 | R$ - | 388891.27 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2018-12-12
07/005.266/2019 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | MAURICIO CARDOSO | 16.01.12.361.0315.1112 | ENGENHO DE DENTRO | RIO-URBE | SMIH140-19 | - | TRAEL CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 106 | 366932.19 | 0 | 366222.96 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 30/10/2019
07/005.536/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | GEORGE PFISTERER (ESCOLA MUNICIPAL) / NÚCLEO DE ARTE LEBLON | 16.01.12.361.0315.1112 | GAVEA | RIO-URBE | SMIH089-19 | - | LYON CONSTRUTORA LTDA EPP | 310 | 1000701.73 | R$ - | 569646.88 | 56,92% | SUSPENSA | SUSPENSO | 29/01/2020
07/005.538/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | GANDHI (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | SANTA CRUZ | RIO-URBE | SMIH051-19 | - | CONSTRUTORA OCP LTDA | 310 | 746958.58 | R$ - | 296958.58 | 40% | SUSPENSA | SUSPENSA | 2019-12-30
07/005.600/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | POSSEIRO MARIO VAZ (CIEP) | 16.01.12.361.0315.1112 | GUARATIBA | RIO-URBE | SMIH184-19 | - | ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA | 100 | 1999961.06 | R$ - |  | 0% | NÃO INICIADA | NÃO INICIADA
07/005.812/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | GUILHERME FISHER PRESSER - COMANDANTE (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | PORTUGUESA | RIO-URBE | SMIH057-19 | - | SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 100 | 180568.26 | R$ - | 140446.92 | 100% | CONCLUÍDA | EM FASE DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2019-11-29
07/005.843/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | ALBERTO RANGEL (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | CIDADE DE DEUS | RIO-URBE | SMIH059-19 | - | PBA CONSTRUÇÕES LTDA | 100 | 1183374.69 | R$ - | 1064759.62 | 89,98% | SUSPENSA | SUSPENSO | 2019-11-13
07/005.847/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | FILADELFO AZEVEDO - PREFEITO (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | CAVALCANTI | RIO-URBE | SMIH060-19 | - | CONSTRUTORA HUPSEL LTDA EPP | 100 | 443230.95 | R$ - | 443230.95 | 100% | CONCLUIDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2019-12-12
07/005.880/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | PATRICE LUMUMBA (CIEP) - RECUPERAÇÃO DA REDE FÍSICA - RACHADURAS / MURO E ÁREA DE ALIMENTAÇÃO | 16.01.12.361.0315.1112 | DEL CASTILHO | RIO-URBE | 039-18 | - | CRISTIANE NUNES PISOS, REVESTIMENTOS E PINTURAS EIRELI-ME | 110 | 86662.64 | R$ - | 86662.6 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 30/08/2018
07/005.881/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | ESCRAGNOLLE DÓRIA - PROFESSOR (ESCOLA MUNICIPAL) - RECUPERAÇÃO DO MURO | 16.01.12.361.0315.1112 | COSTA BARROS | RIO-URBE | 046-18 | - | BORGES DUARTE CONSTRUTORA EIRELI-EPP | 110 | 203603.04 | R$ - | 183124.92 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2018-11-18
07/005.961/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | SAMORA MACHEL - PRESIDENTE (CIEP) - OBRAS EMERGENCIAIS | 16.01.12.361.0315.1112 | MARE | RIO-URBE | 029-17 | - | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 106 | 1299473.14 | R$ - | 1299472.97 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2018-03-05
07/005.979/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | MASCARENHAS DE MORAES - MARECHAL (ESCOLA ESPECIAL MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | DEODORO | RIO-URBE | 044-18 | - | SERVE RIO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-EPP | 110 | 179828.92 | R$ - | 179828.88 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2018-10-04
07/005.980/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | CÍCERO PENNA - DOUTOR (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | COPACABANA | RIO-URBE | 040-18 | - | PRODIGY CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA | 110 | 219798.13 | R$ - | 219798.1 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2018-10-15
07/006.147/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | WALDEMIRO - MESTRE (ESCOLA MUNICIPAL) - RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COBERTURA E FORRO | 16.01.12.361.0315.1112 | SAO CRISTOVAO | RIO-URBE | 036-18 | - | GHS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP | 110 | 826038.99 | R$ - | 826038.88 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2019-01-24
07/006.196/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | THIAGO BRAZ DA SILVA - MEDALHISTA OLÍMPICO (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | SANTA CRUZ | RIO-URBE | 028-17 | - | WL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 106 | 2148000 | R$ - | 2147997.44 | 100% | CONCLUÍDA | ACEITAÇÃO DEFINITIVA | 2018-05-04
07/006.247/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | PEDRO LESSA (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | BONSUCESSO | RIO-URBE | 034-18 | - | CÉSAR REFORMAS E SERVIÇOS LTDA-EPP | 110 | 779477 | R$ - | 779476.91 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2018-12-05
07/006.272/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | NOEL ROSA (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | VILA ISABEL | RIO-URBE | SMIH073-19 | - | UNIVERSAL CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA-EPP | 100 | 1135351.37 | R$ - | 794687.07 | 69,99% | EM ANDAMENTO | ANDAMENTO | 2020-08-10
07/006.339/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | RUBENS DE FARIAS NEVES (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | ITANHANGÁ | RIO-URBE | SMIH141-19 | - | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 100 | R$ 2,557,232.84 | R$ - | 1022893.13 | 60% | SUSPENSA | SUSPENSO
07/006.488/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | E/SUBG/CIN/GME2 - SUBGERÊNCIA DE MATERIAL | 16.01.12.361.0315.1112 | ENGENHO NOVO | RIO-URBE | SMIH041-19 | - | CONSTRUTORA HUPSEL LTDA EPP | 100 | 587404.34 | R$ - | 38526.47 | 6,56% | SUSPENSA | SUSPENSA | 2020-04-02
07/006.597/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | CAMILO CASTELO BRANCO (ESCOLA MUNICIPAL) - RECUPERAÇÃO DO MURO, REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA | 16.01.12.361.0315.1112 | JARDIM BOTANICO | RIO-URBE | 032-19 | - | ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA | 110/310 | 1434990.86 | 705188.13 | 1673160.55 | 80.53% | SUSPENSA | SUSPENSA | 2019-12-15
07/006.598/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | ASTROJILDO PEREIRA (ESCOLA MUNICIPAL)- EXECUÇÃO DO PISO EM CONCRETO DO PÁTIO | 16.01.12.361.0315.1112 | BANGU | RIO-URBE | 037-18 | - | GHS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP | 110 | 225060.06 | R$ - | 225060.04 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO DEFINITIVA | 2018-11-17
07/006.599/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | BRANT HORTA (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | PENHA CIRCULAR | RIO-URBE | 030-18 | - | ARTHEO SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP | 110 | 319958.18 | R$ - | 319958.16 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2018-10-05
07/006.602/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | EQUADOR (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | VILA ISABEL | RIO-URBE | 058-18 | - | MASSADA CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS EIRELI - ME. | 106 | 262079.04 | R$ - | 250218.92 | 100% | CONCLUÍDA | ANDAMENTO | 2018-04-02
07/006.603/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | CARDEAL CÂMARA (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | VIGARIO GERAL | RIO-URBE | 042-18 | - | UNIVERSAL CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA-EPP | 110 | 482196.76 | R$ - | 482196.65 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2018-11-26
07/006.271/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | LEUZA MARINS NOVAES (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | SANTA CRUZ | RIO-URBE | SMIH160-19 | - | INFRA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA | 100 | 868387.58 | R$ - |  | 2% | SUSPENSO | SUSPENSO | -
07/006.823/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | PARÁ (ESCOLA MUNICIPAL) - REFORMA AUDITÓRIO | 16.01.12.361.0315.1112 | ROCHA MIRANDA | RIO-URBE | SMIH054-19 | - | VIX COMSTRUTORA EIRELLI | 100 | 489948.79 | R$ - | 214405.67 | 44% | SUSPENSA | SUSPENSO | -
07/006.849/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | HELIO SMIDT (ESCOLA MUNICIPAL) HÉLIO SMIDT (CIEP) - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA E SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | 16.01.12.361.0315.1112 | ENGENHO DE DENTRO | RIO-URBE | SMIH007-19 | - | LÁZARUS CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA | 142 | 32288.54 | R$ - | R$ - | 0% | EM ANDAMENTO (Iniciando) |  | -
07/006.901/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | VISCONDE DE PORTO SEGURO (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | JARDIM SULACAP | RIO-URBE | SMIH117-19 | - | SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 100 | 113883.93 | R$ - | R$ 101,833.78 | 100% | CONCLUÍDA | EM FASE DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2019-10-28
07/007.055/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | TASSO DA SILVEIRA (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | REALENGO | RIO-URBE | SMIH058-19 | - | SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 310 | 197530.1 | R$ - | R$ 35,296.69 | 20% | SUSPENSA | SUSPENSO | -
07/007.111/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | SILVEIRINHA (CRECHE MUNICIPAL) | 16.01.12.365.0315.1113 | DEODORO | RIO-URBE | 055-18 | - | SERVE RIO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-EPP | 106 | 85454.27 | R$ - | 85454.23 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2018-12-15
07/007.187/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | LORENZO FERNANDES - MAESTRO (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | TANQUE | RIO-URBE | SMIH078-19 | - | ARTHEO SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP | 100 | 254529.45 | R$ - | 101969.81 | 40% | SUSPENSA | SUSPENSO | 2019-12-04
07/007.268/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | FRANCIS HIME (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | JACAREPAGUA | RIO-URBE | SMIH135-19 | - | SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 100 | R$ 289,394.59 | R$ - | 29671.22 | 10% | SUSPENSA | SUSPENSA
07/007.331/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | LINS DE VASCONCELOS (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | LINS DE VASCONCELOS | RIO-URBE | 056-18 | 007/2019 | ARTHEO SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP | 310 | 210000 | 102462.24 | 312462.22 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2019-08-19
07/007.346/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | BADEN POWELL (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | GUADALUPE | RIO-URBE | SMIH070-19 | - | RL 2 ENGENHARIA LTDA | 100 | 784620.06 | R$ - | 700030.45 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2020-01-31
07/007.404/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | ESPERANÇA DA VILA SÃO JORGE ( CRECHE MUNICIPAL) E NO FRANCISCO CAVALCANTE PONTES DE MIRANDA (CIEP) - SERVIÇOS EMERGENCIAIS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 16.01.12.361.0315.1112 | DIVERSOS | RIO-URBE | 037-17 | - | TRAEL CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 106 | 148895.04 | R$ - | 148894.88 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2018-02-19
07/007.405/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | ARACY GUIMARÃES ROSA (CRECHE MUNICIPAL) - EXECUÇÃO DE OBRAS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO E CONTENÇÃO DE MURO EXISTENTE | 16.01.12.361.0315.1112 | CATETE | RIO-URBE | 036-17 | - | MEGA ENGENHARIA LTDA | 106 | 356315.89 | R$ - | 354280.93 | 100% | CONCLUÍDA | ACEITAÇÃO DEFINITIVA | 2018-03-21
07/007.406/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | JULIANO MOREIRA (ESCOLA MUNICIPAL) - SERVIÇOS EMERGENCIAIS, VISANDO SANAR FRAGILIDADES APRESENTADAS EM DECORRÊNCIA DE INCÊNDIO | 16.01.12.361.0315.1112 | TAQUARA | RIO-URBE | 039-17 | - | OBRA PRIMA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME | 106 | 1145978.22 | R$ - | 1145978.22 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2018-06-19
07/007.407/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | MANUEL DE ABREU (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | PAVUNA | RIO-URBE | 059-18 | - | VOLGA ENGENHARIA LTDA | 106 | 345561.34 | R$ - | 333122.53 | 100% | CONCLUÍDA | ANDAMENTO | 2018-07-30
07/007.408/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | ALBERTO DE OLIVEIRA (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | MONERO | RIO-URBE | 060-18 | - | MEGA ENGENHARIA LTDA | 106 | 352821.27 | R$ - | 336870.32 | 100% | CONCLUÍDA | ANDAMENTO | 2018-06-30
07/007.409/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | PASCHOAL ANDRE - MOTORISTA (ESCOLA MUNICIPAL), ESCOLA MUNICIPAL ALBERT SABIN, INFANTIL ERNANI CARDOSO E CIEP GENERAL AUGUSTO CÉSAR SANDINO - SERVIÇOS PARA OBRAS DE RECUPERAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES | 16.01.12.361.0315.1112 | DIVERSOS | RIO-URBE | 038-17 | - | RL 2 ENGENHARIA LTDA | 106 | 2231396.83 | R$ - | 2231382.84 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2018-06-19
07/007.416/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | WAN-TUYL DA SILVA CARDOSO - PROFESSOR (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | PADRE MIGUEL | RIO-URBE | SMIH100-19 | - | CONSTRUBEM EMPREITEIRA LTDA ME | 100 | 466222.15 | R$ - | 146917.2 | 35% | SUSPENSA | SUSPENSO | -
07/007.417/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | JUAN MONTALVO (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | TAQUARA | RIO-URBE | SMIH079-19 | - | ARTHEO SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP | 100 | 181642.98 | R$ - | 53491.4 | 29% | SUSPENSA | SUSPENSA | -
07/007.420/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | VILA KENNEDY | 16.01.12.361.0315.1112 | BANGU | RIO-URBE | SMIH043-19 | - | R19 CONSTRUÇÕES LTDA ME | 310 (FINISA) | 755428.12 | - | 587206.08 | 77,33% | SUSPENSA | SUSPENSO | 2020-01-14
07/007.420/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | MARIO LAGO E ALVARO VALLE (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | PACIÊNCIA | RIO-URBE | SMIH148-19 | - | INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA EPP | 100 | R$ 202,655.08 | R$ - | 64126.59 | 32% | SUSPENSA | SUSPENSA
07/007.446/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | SÓCRATES GALVEAS (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | SANTA CRUZ | RIO-URBE | SMIH132-19 | - | MASSIMO OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME | 100 | R$ 1,025,432.32 | R$ - | R$ - | 17% | SUSPENSA | SUSPENSA | 30/01/2020
07/007.447/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | SONHO DE CRIANÇA (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | GUARATIBA | RIO-URBE | SMIH153-19 | - | INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA EPP | 100 | R$ 202,655.08 | R$ - | 16868.39 | 18% | SUSPENSA | SUSPENSA
07/007.449/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | CHURCHILL (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | MAGALHÃES BASTOS | RIO-URBE | SMIH134-19 | - | SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 100 | R$ 103,166,22 | R$ - | 19273.03 | 20% | SUSPENSA | SUSPENSO | -
07/007.450/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | FERNANDO AZEVEDO (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | SANTA CRUZ | RIO-URBE | SMIH144-19 | - | MTF CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | 100 | 121928.06 | R$ - | 99843.63 | 82% | SUSPENSA | SUSPENSA
07/007.509/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | BARÃO DE ITACURUSSÁ (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | TIJUCA | RIO-URBE | SMIH068-19 | - | R19 CONSTRUÇÕES LTDA ME | 100/310 | 327442.41 | R$ - | 293240.55 | 100% | CONCLUÍDA | EM FASE DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2020-10-28
07/007.510/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | GENERAL OSÓRIO (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | COELHO NETO | RIO-URBE | 061-18 | - | TRAEL CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 106 | 647522.86 | R$ - | 647522.67 | 100% | CONCLUÍDA | ANDAMENTO | 2018-09-26
07/007.536/2017 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | JOSÉ PANCETTI (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | REALENGO | RIO-URBE | SMIH020-19 | - | CRISTIANE NUNES PISOS, REVESTIMENTOS E PINTURAS EIRELI-ME | 310 | 112380.14 | R$ - | 112380.13 | 100% | CONCLUÍDA | ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2019-09-12
07/007.699/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | GEÓGRAFO AZIZ AB SABER (CRECHE MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | PACIÊNCIA | RIO-URBE | SMIH131-19 | - | PRODIGY CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA | 100 | R$ 217,178.11 | R$ - | 91311.82 | 42% | SUSPENSA | SUSPENSA
07/007.700/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | CHARLES DICKENS (CRECHE MUNICIPAL), ALMOXAFIFADO 9ª CRE, JOÃO FERNANDES (EDI) | 16.01.12.361.0315.1112 | CAMPO GRANDE | RIO-URBE | SMIH145-19 | - | MTF CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | 100 | 185836.05 | R$ - | 57694.09 | 31,05% | SUSPENSA | SUSPENSA | -
07/007.701/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | CLARICE LISPECTOR (CRECHE MUNICIPAL) | 16.01.12.365.0315.1113 | CAMPO GRANDE | RIO-URBE | SMIH130-19 | - | INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA EPP | 100 | R$ 117,427.21 | R$ - | 99827.98 | 85% | SUSPENSA | SUSPENSA | -
07/007.703/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | JORGE JABOUR (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | SENADOR CAMARÁ | RIO-URBE | SMIH118-19 | - | SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 100 | 116526.93 | R$ - | 93170.82 | 100% | CONCLUÍDA | EM FASE DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 28/10/2019
07/007.929/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | MANOEL PORTO FILHO (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | PACIÊNCIA | RIO-URBE | SMIH127-19 | - | R19 CONSTRUÇÕES LTDA ME | 100 | R$ 338,783.00 | R$ - | 303543.6 | 90 | SUSPENSA | SUSPENSA | -
07/008.882/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | OTELO DE SOUZA REIS (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | SANTA CRUZ | RIO-URBE | SMIH157-19 | - | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 100 | 255156.68 | R$ - | 255156.67 | 100% | CONCLUÍDA | COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2020-01-09
07/008.915/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | ALBERTO NEPOMUCENO (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | COSMOS | RIO-URBE | SMIH121-19 | - | SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 100 | R$ 134,805.82 | R$ - | 134805.61 | 100% | SUSPENSA | SUSPENSA | -
07/005.220/2019 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO CIEP GUSTAVO CAPENAMA | 16.01.12.361.0315.1112 | MARÉ | RIO-URBE | SMIH172-19 | - | IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA | 100 | 3294161.21 | R$ - | 345233.42 | 15% | SUSPENSA | SUSPENSO | -
07/000.624/2019 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | CASTRO REBELLO - PROFESSOR (ESCOLA mUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | CAMPO GRANDE | RIO-URBE | SMIH125-19 | - | WL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | 100/310 | 277974.92 | - | 142738.57 | 100% | CONCLUÍDA | EM FASE DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 2020-02-03
07/007.448/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | FREI VELOSO (CIEP) | 16.01.12.361.0315.1112 | REALENGO | RIO-URBE | SMIH151-19 | - | ARBORIUM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E SERVIÇOS LTDA | 100 | 152710.96 | - | 71649.32 | 90% | SUSPENSA | SUSPENSO | -
07/003.963/2019 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | OBRAS E SERVIÇOS EMERGENCIAIS DO EDI SENHORA PERCILIANA PEREIRA DE ALVARENGA | 16.01.12.361.0315.1112 | CIDADE DE DEUS | RIO-URBE | SMIH 147-19 | - | OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME | 106 | 577036.97 | - | 577039.66 | 100% | CONCLUÍDA | EM FASE DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA | 28/10/2019
07/007.345/2018 | PLANO DE RECUPERAÇÃO | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA REPÚBLICA DO PERU (ESCOLA MUNICIPAL) | 16.01.12.361.0315.1112 | MÉIER | RIO-URBE | SMIH 143-19 | - | MTF CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | 100 | 664602.79 | - | 65660.22 | 9,88% | SUSPENSA | SUSPENSO | 2020-03-09
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação – SMIHC