## Table 1
Relatório Bimestral Sobre Obras - Lei 6470/19 | ATUALIZADO EM: 23/10/2019

## Table 2
Relatório Bimestral Sobre Obras - Lei 6470/19
3º Bimestre 2020
Nº DO INSTRUMENTO |  | CUSTO DAS OBRAS (INCLUINDO ADITIVOS) | VALOR LIQUIDADO | PERCENTUAL EXECUTADO | TEMPO PREVISTO PARA SEU TÉMINO | FONTE DE RECURSOS | ÓRGÃO CONTRATANTE | DESPESAS CONTRATADAS
CONTRATO | TERMOS
016/2015 | 15/2016 43/2016 | 9699735.19 | 4269725.74 | 51.18% | SUSPENSA | 100 | FUNDAÇÃO RIOÁGUAS | "OBRAS DE INTERVENÇÕES DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO NOS CURSOS D'ÁGUA NAS PROXIMIDADES DO COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO - DEODORO - XVII RA - AP.5.1"
002/2016 | - | 7446199.33 | 2563681.97 | 49.92% | SUSPENSA | 100 | FUNDAÇÃO RIOÁGUAS | "OBRAS DE CANALIZAÇÃO DO RIO CALDEIREIRO ENTRE AS RUAS VISCONDE DE ITAPARICA E ALMEIDA E SOUZA - REALENGO - XVII R.A. - A.P. 5.1"
026/2016 | 43/2017 27/2018 26/2019 | 12762890.01 | 11484419.05 | 89.98% | SUSPENSA | 141 110 | FUNDAÇÃO RIOÁGUAS | "OBRAS DE CANALIZAÇÃO DOS RIOS PECHINCHA E COVANCA - AP 4.1 - JACAREPAGUÁ - XVI R.A. - AP4"
006/2016 | 26/2017 24/2019 | 87052017.01 | 70061959.38 | 80.48% | SUSPENSA | 101 110 141 146 126 | FUNDAÇÃO RIOÁGUAS | "OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO INTERCEPTOR E COLETORES-TRONCO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO TRECHO ENTRE A RUA PAÇUARE, PACIÊNCIA E A RUA BOMINAL (ETE) SANTA CRUZ - DO PROGRAMA SANEANDO SANTA CRUZ - SANTA CRUZ - XIX RA - AP.5.3"
003/2017 | 29/2018 21/2019 | 117191120.15 | 110,374,428,14 | 94.12% | PROCESSO DE ACEITE | 110 146 | FUNDAÇÃO RIOÁGUAS | "REMANESCENTE DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA BACIA DE SANTA CRUZ - SANTA CRUZ - XIX R.A. AP 5.3."
110
009/2018 | 15/2019 | 43462391.9 | 2602629.45 | 5.99% | RESCINDIDO | 146 141 | FUNDAÇÃO RIOÁGUAS | "OBRAS DE CANALIZAÇÃO DO RIO TINDIBA E RIO GRANDE - JACAREPAGUÁ - XVI R.A. - A-P. 4"
126
007/2019 | - | 2249994.7 | 401021.45 | 17.82% | SUSPENSA | 109 | FUNDAÇÃO RIOÁGUAS | OBRAS DE DRENAGEM NAS RUAS SANTO SEPULCRO , BÓRNEO E MIGUEL RANGEL - CASCADURA - R.A XV - A.P 3.3.